佛山市2012年交通设施建设年度计划（简本）

# 1编制背景及意义

1)连续滚动编机制

为了协调佛山市交通基础设施建设的有序开展，进一步落实《佛山市综合交通规划》、《广佛同城化建设年度工作计划》、《佛山市交通发展白皮书》等提出相关政策和措施，佛山市自2009年以来，连续四年每年滚动编制，根据当前交通现状和发展趋势，有针对性地提出年度交通基础设施建设计划。

2）统筹协调，引导发展

《佛山市交通设施年度建设计划》由市规划部门主导，可以增强相关部门、各区政府间的协调，同时强化相关项目间的整合，有利于将建设项目的建设意图与政府发展方向、发展重点相结合，协调多方利益达成共识，并通过对交通建设项目及土地供应的控制，有力地引导城市建设的发展方向，变被动管理为积极主动的引导。

3）科学指导

在编制年度建设规划时，结合市政府《佛山市城市升级三年行动计划》的项目，通过对上一轮年度计划执行情况的回顾和检讨，根据社会发展的新情况，及时调整城市建设的重点，补充下一年的建设思路和发展安排，不断修正实施综合交通规划的策略和内容，年度建设规划更加贴近现实，更具实际指导意义。

# 2道路交通设施建设年度计划

## 2.1 2012年道路建设目标和重点

1）优化完善对外通道建设尤其是广佛两地高等级路网的衔接，推进广佛交通一体化

2）建设市域重要交通通道，引导组团城市的发展

3）加快重大交通枢纽及其衔接设施建设，以“点”带动全局

4）提出重点发展片区重要通道的建设计划，保证片区及对外交通顺畅

## 2.2 对外交通建设计划——高速公路2012年工作重点

佛山市应积极配合肇花高速、广明高速（二期、三期、西延线）江珠高速北延线、广三高速扩建、佛开高速扩建等7个项目的建设，同时积极配合广三高速东延线、佛清从高速、南北高速、平南高速、江罗高速5个项目的前期工作。

## 2.3  对外交通建设计划——广州方向

## 2012年工作重点——建设7条重要通道

- 通道一：珠江桥放射线——2012年工作内容：尽快落实建设资金，尽早开工建设。

- 通道二：魁奇路东延线——2012年工作内容：力争一期工程年内完工；二期工程（桂澜路-一环东段）尽快开展前期工作，争取早日动工。

- 通道三：佛陈路陈村大桥至广州南站道路工程——2012年工作内容：完成项目立项、设计工作，2013年开工建设。

- 通道四：三善大桥扩建工程——2012年工作内容：完成项目前期工作，并尽快开工建设。

- 通道五：五沙大桥扩建——2012年工作内容：已于2010年6月开工建设，按照计划于2012年6月建成。

- 通道六：建设大道接大坦沙大桥工程——2012年工作内容：完成项目前期。

- 通道七：沉香沙大桥工程——2012年工作内容：进行前期研究工作。

## 2.4 对外交通建设计划——中山江门方向

建设江顺大桥工程——2012年工作内容：建设工程已启动，按计划推进，争取早日通车。

## 2.5 组团间重要通道建设计划

## 2012年工作重点——建设4条重要通道

- 通道一：龙湾大桥及引道工程、樵高路快速化——2012年工作内容： 项目已开工建设，保证资金投入，加快推进速度，争取早日通车。

- 通道二：南九复线及新西樵大桥工程——2012年工作内容：项目已开工建设，按计划推进，争取早日完工。

- 通道三：原G321南海段改造——2012年工作内容：项目已开工建设，保证资金投入，加快推进速度，争取早日通车。

- 通道四：佛陈大桥扩建——2012年工作内容：已开始进行勘察设计招标，建议加快推进速度，争取早日开工。

- 通道五：禅西大道——2012年工作内容：完成禅西大道一二期工程，完成禅西大道南、北延线的前期工作。

## 2.6 重要（重点发展）片区道路建设计划

## 2.6.1禅桂中心片区2012年工作重点——建设5条重要道路及2大片区结点改造

1）G325改线后国道功能取消，过境车辆将明显减少，建议对佛山大道进行城市化改造，增加必要的出入口和人行设施，对重要节点进行处理；

2）打通绿景东、西路、海五路西延线，增加禅桂间通道，缓解季华路交通压力；

3）建设雾岗路、槎湾路、莲江路，完善禅城中心区西部片区的路网，缓解季华路交通压力。

4）建议对片区内交通拥堵较严重的交通节点或区域（如东方广场、佛山鸿运汽车站等）进行交通改善。

## 2.6.2佛山新城片区2012年工作重点——建设4条重要道路

1）建设汾江路南延线、岭南大道南延线、华阳路、裕和路等“三纵一横”4条主干道，增强片区对外交通联系，同时保证佛山新城交通枢纽对外辐射的交通需求；

2）对重要节点进行优化、改造，增强片区与佛山一环（东线、南线）、佛山大道、魁奇路4条区域通道的连接 。

3）打通断头路，对部分工业区道路或者村道进行改造，完善佛山新城内部道路结构，提高路网密度。

## 2.6.3佛山西站片区2012年工作重点——建设外围2条重要道路及内部道路

1）建设狮山工业大道—季华路北延、兴业路—广佛新干线，完善片区对外交通辐射通道。

2）按照相关规划，尽快实施片区内部主要道路，保证片区内部交通需求。

## 2.6.4丹灶物流中心2012年工作重点——建设外围3条重要道路及内部道路

1）建设季华路西延线、官抱路和利群路，完善片区对外交通辐射通道。建议尽快开展各项前期工作，争取2012年动工建设。

2）按照相关规划，尽快实施片区内部主要道路，保证片区内部交通需求。

## 2.7配合交通发展新动向的设施建设计划（国道改线）

2012年工作重点

1）龙洲路是新国道325的主要通道，建议尽快对其进行改造，主要包括标志标线、沿线节点的立交处理及部分路段的扩宽；

2）对新国道321的标志标牌和沿线节点进行处理；

3）对原国道进行城市道路的改造，包括增加出口和人行过街设施、交叉口处理等。

小结：2012年重点关注7条对外通道、5条组团间通道、4个重要片区11条道路的建设，新开工建设珠江桥放射线、三善大桥扩建、佛陈大桥扩建、汾江路南延线、狮山工业大道—季华路北延等15个项目，总投资约96.16亿；保证7个在建项目魁奇路东延线、禅西大道一、二期、五沙大桥、江顺大桥、龙湾大桥、G321改造、南九复线的资金投入。

# 3轨道交通设施建设年度计划

## 2012年工作重点——建设“五线五站”

- 轨道线一：广佛线二期——2012年工作内容：开展勘察设计，征地拆迁等施工前的准备工作，年内开工建设。

- 轨道线二：广佛环线（佛山西站～广州南站段）——2012年工作内容：建议加快开展项目首期佛山段（佛山西～广州南站段）的各项前期工作，年内开工建设。

- 轨道线三：南海新交通1号线——2012年工作内容：资金已到位，建议加快推进项目的前期工作，年内开工建设。

- 轨道线四：佛山市轨道交通3号线——2012年工作内容：建议加快推进项目的前期工作，力争早日开工。

- 轨道线五：佛山轨道交通2号线2012年工作内容：建议加快推进项目的前期工作，力争早日开工。

- 场站一：佛山新城交通枢纽——2012年工作内容：在建项目，加快推进枢纽及其配套设施建设，争取按计划完工。

- 场站二：佛山西站——2012年工作内容：加快推进佛山西站的前期工作，争取年内动工建设。

- 场站三：三水新客运枢纽——2012年工作内容： 应加快推进新三水客运枢纽的建设，争取早日完工。

- 场站四：丹灶物流中心——2012年工作内容：广珠铁路年底即将建成，丹灶物流中心和官窑货站的建设尤为迫切，应尽快开展丹灶铁路物流中心Ⅰ期以及官窑货站建设的前期工作，争取尽快开工建设。

- 场站五：官窑货场

小结：2012年开工建设广佛环线、广佛线二期、南海新交通1号线3条轨道交通共56.9km，总投资129.66亿；保证在建项目佛山新城交通枢纽建设的资金投入，确保按计划完工（2013年）；同时继续推进佛山轨道交通3号线、2号线的工程可行性研究工作，启动佛山西站、丹灶铁路物流中心和官窑货场的前期工作，争取早日动工。

# 4公共交通建设年度计划

1）加快公交枢纽场站建设，建设东方广场、祖庙站、朝安站、石湾客运站、平洲、南桂路、罗村、西樵城区新车站、顺峰公园、广珠轨道顺德学院站、广珠轨道顺德站、广珠轨道容桂站、杨和汽车站、乐平14个公交枢纽站。

2）加快公交首末站建设，目前，南海有关部门在大型住宅项目审批时，要求必须配置公交首末站，此经验值得在全市推广。

3）继续增加公交车辆投入，优化公交线路，提交公交吸引力。

4）继续推广公交TC管理模式。

5）实施公交优先政策，在中心城区设置公交专用道，提高公交服务水平。

6）继续推进公共自行车发展，解决公交出行“最后一公里”的问题。

# 5停车设施建设年度计划

1）按照《佛山市综合交通规划》、《禅城区停车专项规划》、《顺德交通规划》、《三水西南组团交通专项规划》中的停车场近期实施计划推进各区停车场的建设；

2）采用多种土地来源模式建设停车场；

3）引进多种停车场投资建设模式，鼓励停车向产业化发展。

# 6慢行设施建设年度计划

1）2012年推进三水、高明公共自行车系统建设，结合公交站点、公共设施、住宅小区等，设置公共自行车租赁点；

2）结合公共自行车服务站点的建设计划，主要是满足站点间的衔接，初步构建自行车道网络；

3）继续完善禅城、南海、顺德公共自行车租赁点布局，增加车辆投放；

4）在佛山五区中心城区建设人行天桥，重点建设G105（顺德段）、佛山大道（禅城区段）、南海大道、广海大道、高明大道等道路的人行天桥。

## 附表1    2012年道路设施建设计划项目表

| 序号 | 项目名称 | 长度(km佛山境内) | 建设性质 | 实施主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠江桥放射线 | 2.3 | 新建 | 南海区 | 2012年开工 |
| 2 | 三善大桥扩建 | —— | 新建 | 顺德区 | 2012年开工 |
| 3 | 五沙大桥 | —— | 在建 | 顺德区 |  |
| 4 | 魁奇路东延线 一期 | 7.7 | 在建 | 南海区 | 争取完工 |
|  | 魁奇路东延线 二期 | 2.3 | 新建 | 禅城区 | 2012年完成前期 |
| 5 | 佛陈佛陈路陈村大桥至广州南站道路工程 | 4.448 | 新建 | 顺德区 | 2012年完成立项设计，投资估算未计 |
| 6 | 建设大道接大坦沙大桥 | 15 | 新建 | 南海区 | 前期研究，投资估算未计 |
| 7 | 沉香沙大桥 | 3 | 新建 | 南海区 | 前期研究，投资估算未计 |
| 8 | 江顺大桥 | 3.58 | 在建 | 顺德区 |  |
| 9 | 佛山一环与广佛高速里水立交项目 |  | 改造 | 市路桥建设有限公司 | 2012年底完成前期 |
| 8 | 龙湾大桥及引道工程 | 4.0 | 在建 | 南海区 |  |
| 9 | 南九复线及新西樵大桥 | 10 | 在建 | 南海区 |  |
| 10 | 禅西大道一、二期南北延线 | 10.7 | 在建 | 市路桥建设投资有限公司 |  |
|  | 禅西大道北延线 | 4.5 | 新建 | 南海区 | 2012年完成前期 |
|  | 禅西大道南延线 | 3.0 | 新建 | 顺德区 | 2012年完成前期 |
| 11 | G321南海段改造 | 11.4 | 在建 | 南海区 |  |
| 12 | 佛陈大桥扩建 | 1.36 | 新建 | 佛山市 | 2012年开工 |
| 13 | 樵高路快速化改造 | 5.5 | 改造 | 市路桥建设投资有限公司 | 2012年完成立项设计 |
| 序号 | 项目名称 | 长度 (km) | 建设 性质 | 实施 主体 | 备注 |
| 12 | 禅桂中心城区 | 绿景东路 | 0.5 | 新建 | 禅城区 | 2012开工 |
|  |  | 绿景西路 | 2.06 | 新建 | 禅城区 | 启动前期 |
|  |  | 莲江路 | 5 | 新建 | 禅城区 | 启动前期 |
|  |  | 雾岗路 | 3.5 | 新建 | 禅城区 | 2012开工 |
|  |  | 槎湾路 | 2.8 | 扩建 | 禅城区 | 2012开工 |
|  |  | 海五路西延 | 1.56 | 新建 | 南海区、禅城区 | 启动前期 |
| 13 | 佛山新城片区 | 汾江路南延 | 4.3 | 新建 | 佛山新城 | 2012开工 |
|  |  | 岭南大道南延 | 3.9 | 新建 |  | 2012开工 |
|  |  | 华阳路南延 | 5.3 | 新建 |  | 2012开工 |
|  |  | 裕和路东延 | 7.2 | 新建 |  | 启动前期 |
|  |  | 文华路南延 | 6.6 | 新建 |  | 启动前期 |
|  |  | 裕和路西延 | 4.3 | 新建改建 | 顺德区 | 2012开工 |
| 14 | 佛山西站片区 | 狮山工业大道-季华路北延 | 14.5 | 新建 | 南海、禅城区 | 2012开工 |
|  |  | 兴业路-广佛新干线 | 4.15 | 新建 | 南海区 | 2012开工 |
|  | 官窑货站片区 | 季华路西延 | 17 | 新建 | 南海区 | 2012开工 |
|  |  | 官抱路 | 3.6 | 新建 | 南海区 | 2012开工 |
|  |  | 利群路 |  | 新建 | 南海区 | 前期研究 |
| 15 | G325国道调整配套工程 |  | 改扩建 | 顺德区 | 进行专项研究 |
|  | G321国道调整配套工程 |  | 改扩建 | 三水、南海区 |  |

## 附表2     2012年轨道交通建设计划项目表

| 序号 | 项目名称 | 长度（佛山境内） | 建设性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广佛环线 | 34.3km | 新建 | 2012开工 |
| 2 | 南海新交通1号线 | 16km | 新建 | 2012开工 |
| 3 | 广佛线二期 | 6.6km | 新建 | 2012开工 |
| 4 | 佛山3号线 | 70.2km | 新建 | 2012推进可研 |
| 5 | 佛山2号线 | 32km | 新建 | 2012推进可研 |
| 6 | 佛山新城枢纽 |  | 在建 |  |
| 7 | 佛山西站 |  | 新建 | 2012启动 |
| 8 | 丹灶铁路物流中心 |  | 新建 | 2012启动 |
| 9 | 官窑货场 |  | 新建 | 2012启动 |
| 10 | 三水新客运枢纽 |  | 新建 | 2012启动 |